## Sheet1
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ ที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หน่วยงาน ดำเนินการ | หมาย เหตุ
[5 empty] | ดำเนิน การเสร็จ แล้ว | ระหว่าง ดำเนิน การ | ยกเลิก /ไม่ได้ ดำเนิน การ | ระยะ เวลา
1 | แผนงานเคหะและชุมชน อุดหนุนสำนักงานการประปา ส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย หมู่ที่ 1 – 13 | 1700000 | 343085 | 1356915 | ⁄ | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | กองช่าง
2 | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเลยตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 – 13 | 100000 | 0 | 0 | - | - | ⁄ | 0 | กองช่าง
| รวม 2 โครงการ | 1800000 | 343085 | 1356915
1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อุดหนุนสำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดเลยตามโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนในการจัดทำรายงาน การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง สภาพการณ์และเมืองเลยจังหวัดเลย | 555849 | 0 | 0 | - | - | ⁄ | - | กองช่าง
2 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหน้าตลาดเพชรเจริญ บ้านกำเหนิดเพชร หมู่ที่ ๑ | 330000 | 311847 | 181530 | ⁄ | - | - | มิ.ย.66 - ส.ค.66 | กองช่าง
3 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กซอยประชาสรรค์บ้านท่าแพ หมู่ ๒ | 410000 | 400000 | 10000 | ⁄ | - | - | ส.ค.66 - พ.ย.66 | กองช่าง
4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยนางวีระญาบ้านน้ำภู หมู่ที่ ๔ | 230000 | 227500 | 0 | ⁄ | - | - | มิ.ย.66 - ส.ค.66 | กองช่าง
5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยศรีวิชัย ๖ บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ ๕ | 413000 | 412000 | 1000 | / | - | - | ส.ค.66 - พ.ย.66 | กองช่าง
6 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้าน บ้านน้อยสนามบิน หมู่ที่ ๗ | 245000 | 241000 | 4000 | / | - | - | ก.ค.66 - พ.ย.66 | กองช่าง
7 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหน้าสำนักงาน บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ ๘ | 255000 | 0 | 0 | - | - | / | - | กองช่าง
8 | ขยายไหล่ทางโดยการเทคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยกลางบ้านบ้านน้ำภู หมู่ที่ ๑๐ | 380000 | 375500 | 4500 | / | - | - | ก.พ.66 | กองช่าง
9 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยน้ำพาว บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ ๑๑ | 385000 | 373319 | 11681 | / | - | - | ก.ค.66 - ส.ค.66 | กองช่าง
10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยตาสุข บ้านกำเนิดเพชรหมู่ที่ ๑๒ | 332000 | 236000 | 96000 | / | - | - | ม.ค.66 - ก.พ.66 | กองช่าง
11 | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50000 | 880000 | 0 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | กองช่าง
12 | โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำนาใหญ่ บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ | 150000 | 150000 | 0 | / | - | - | พ.ค.66 | กองช่าง
13 | โครงการวางท่อน้ำส่งคสล.พร้อมบ่อพักบ้านสามแยก หมู่ที่ 6 | 335000 | 335000 | 0 | / | - | - | มี.ค.66 - เม.ย.66 | กองช่าง
14 | โครงการขุดตัดปรับแต่งดินสไลด์ บ้านท่าแพ หมู่ที่ ๒ | 131000 | 0 | 0 |  | - | - | - | กองช่าง
15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยคุ้มแสงตะวัน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 1 | 152600 | 144000 | 8600 | / | - | - | ก.พ.66 | กองช่าง
16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยทานแสงตะวัน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 1 | 243300 | 230000 | 13300 | / | - | - | ก.พ.66 - พ.ค.66 | กองช่าง
17 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทียมจันทร์ บ้านท่าแพ หมู่ 2 | 495800 | 442000 | 53800 | / | - | - | ก.พ.66 - มี.ค.66 | กองช่าง
18 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตลาดกำเนิดเพชร บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 8 | 359700 | 321500 | 38200 | / | - | - | ก.พ.66 - มี.ค.66 | กองช่าง
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไทร ซอยวัดศรีสว่างเทพอรุณ บ้านโพน หมู่ 9 | 310600 | 277000 | 33600 | / | - | - | ก.พ.66 - มี.ค.66 | กองช่าง
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสะพาน-วัดป่าสันติธรรมบ้านน้ำภู หมู่ 4 | 337200 | 301000 | 36200 | / | - | - | ก.พ.66 | กองช่าง
21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชานุเคราะห์ 15 บ้านหนองผักก้าม หมู่ 5 | 102600 | 94000 | 8600 | / | - | - | ก.พ.66 - มี.ค.66 | กองช่าง
22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาสุด บ้านน้อยสนามบิน หมู่ 7 | 313400 | 288000 | 25400 | / | - | - | ก.พ.66 - มี.ค.66 | กองช่าง
23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเส็ง บ้านน้อยสนามบิน หมู่ 7 | 225300 | 207000 | 18300 | / | - | - | ก.พ.66 - มี.ค.66 | กองช่าง
24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชานุเคราะห์ 16 บ้านหนองผักก้าม หมู่ 5 | 129700 | 119000 | 10700 | / | - | - | ก.พ.66 - มี.ค.66 | กองช่าง
25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชานุเคราะห์ 12 บ้านหนองผักก้าม หมู่ 5 | 206000 | 189000 | 17000 | / | - | - | ก.พ.66 - มี.ค.66 | กองช่าง
26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก3 ซอยหลังบ้านยายบุญเทียร-วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู หมู่ 3 | 50200 | 46200 | 4000 | / | - | - | มี.ค.66 - มิ.ย.66 | กองช่าง
27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังฝาย บ้านน้ำภู หมู่ 10 | 442200 | 406000 | 36200 | / | - | - | มี.ค.66 - เม.ย.66 | กองช่าง
28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายจ่อย บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 12 | 74400 | 68000 | 6400 | / | - | - | มี.ค.66 - เม.ย.66 | กองช่าง
29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยริมเลย ซอยโนนศาลา บ้านปากภู หมู่ 3 | 296500 | 272000 | 24500 | / | - | - | มี.ค.66 - เม.ย.66 | กองช่าง
30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังเขา บ้านหนองผักก้าม หมู่ 13 | 491400 | 451000 | 40400 | / | - | - | มี.ค.66 - เม.ย.66 | กองช่าง
31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรรีสอร์ท บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 | 345300 | 317000 | 28300 | / | - | - | มี.ค.66 - เม.ย.66 | กองช่าง
32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงหมัก บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 | 228200 | 207900 | 20300 | / | - | - | มี.ค.66 - เม.ย.66 | กองช่าง
| รวม 32 โครงการ | 9006249 | 8322766 | 732511
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
1 | แผนงานสาธารณสุข โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 12000 | 6150 | 5850 | / | - | - | ม.ค-ก.พ 66 | สาธารณสุข
2 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อและไม่ได้ติดต่ออื่นๆ | 100000 | 17000 | 83000 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | สาธารณสุข
3 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลเมือง | 50000 | 2000 | 48000 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | สาธารณสุข
4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์ตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 50000 | 70000 | 0 | / | - | - | มี.ค.-เม.ย. 66 | สาธารณสุข
5 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ป้องกันโรคพิษสุนัขตำบลเมือง | 20000 | 11000 | 9000 | / | - | - | ก.พ.66 | สาธารณสุข
6 | โครงการอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30000 | 30000 | 0 | / | - | - | ก.ย.66 | สาธารณสุข
7 | โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30000 | 20340 | 9660 | / | - | - | ก.ค.66 | สาธารณสุข
8 | อุดหนุนตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 260000 | 260000 | 0 | / | - | - | ก.ย.66 | สาธารณสุข
| รวม 8 โครงการ | 552000 | 416490 | 155510
1 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น | 50000 | 0 | 0 | - | - | - | ต.ค.965 - ก.ย.66 | พัฒนาชุมชน
2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 150000 | 128955 | 21045 | / | - | - | ต.ค.965 - ก.ย.66 | พัฒนาชุมชน
3 | โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาว์ชนตำบลเมือง | 20000 | 12410 | 7590 | / | - | - | ส.ค.66 | พัฒนาชุมชน
4 | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคนภาวะไร้ที่พึ่งพิง | 20000 | 13975 | 6025 | / | - | - | ม.ค.66 | พัฒนาชุมชน
5 | โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ตำบลเมือง “กิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ” | 20000 | 13975 | 6025 | / | - | - | ก.พ.66 | พัฒนาชุมชน
| รวม 5 โครงการ | 260000 | 169315 | 40685
1 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรฐกิจพอเพียง | 50000 | 42920 | 7080 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | พัฒนาชุมชน
2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น | 20000 | 19700 | 300 | / | - | - | พ.ค.66 | พัฒนาชุมชน
3 | โครงการทบทวนการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น | 20000 | 0 | 0 | - | - | / | - | พัฒนาชุมชน
4 | โครงการทำน้ำยาล้างจานน้ำยาอเนกประสงค์ | 20000 | 20000 | 0 | / | - | - | ก.ค66 | พัฒนาชุมชน
| รวม 4 โครงการ | 110000 | 82620 | 7380 |  | - | -
1 | แผนงานการเกษตร โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 50000 | 0 | 0 | - | - | / | - | งานเกษตร
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 20000 | 14472 | 5528 | - | - | / | - | งานเกษตร
3 | โครงการทำก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) บำบัดน้ำเสีย | 20000 | 0 | 0 | - | - | / | - | งานเกษตร
4 | โครงการแปลรูปผลพลิตทางการเกษตร | 20000 | 14000 | 6000 | / | - | - | มี.ค.66 | งานเกษตร
5 | โครงการอบรมขยายผลพลิตเกษตรผสมผสาน (๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ) | 20000 | 19700 | 300 | / | - | - | มี.ค.66 | งานเกษตร
6 | โครงการอบรมพัฒนาแปรรูปมะเขีอเทศเชอรี่คัมเปียว | 15000 | 15000 | 0 | / | - | - | มิ.ย.66 | งานเกษตร
| รวม 6 โครงการ | 145000 | 63172 | 11828 |  | -
1 | แผนงานงบกลาง เบี้ยผู้สูงอายุ | 17232000 | 14978100 | 2253900 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | พัฒนาชุมชน
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 4920000 | 4156200 | 763800 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | พัฒนาชุมชน
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 180000 | 102000 | 78000 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | พัฒนาชุมชน
4 | โครงการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลเมือง (สปสช.) | 500000 | 500000 | 0 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | สาธารณสุข
5 | โครงการสวัสดิการชุมชน | 400000 | 400000 | 0 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | สาธารณสุข
| รวม 5 โครงการ | 23232000 | 20136300 | 3095700 | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีและการเมืองให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป อบต.เมืองเคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่ ตำบลเมือง | 50000 | 50000 | 0 | / | - | - | มี.ค.66 | สำนักปลัด
2 | โครงการส่งเสริมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตำบลเมือง | 20000 | 0 | 0 | - | - | / | - | นิติกร
3 | โครงการอบรมให้ความรู้ทางฎหมายแก่ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ อบต.เมือง | 20000 | 0 | 0 | - | - | / | - | นิติกร
4 | โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.เมือง | 20000 | 0 | 0 | - | - | / | - | สำนักปลัด
5 | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากร อบต.เมือง | 150000 | 0 | 0 | - | - | / | - | สำนักปลัด
6 | โครงการอบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ | 300000 | 263435 | 36565 | / | - |  | มี.ค.66 | สำนักปลัด
7 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 200000 | 0 | 0 | - | - | / | - | สำนักปลัด
8 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.เมือง | 50000 | 0 | 0 | - | - | / | - | สำนักปลัด
9 | อุดหนุนอบต.ชัยพฤกษ์ ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ | 16000 | 16000 | 0 | - | - |  | ต.ค.66 - ก.ย.66 | สำนักปลัด
10 | โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน | 80000 | 0 | 0 | - | - | / | - | งานจัดเก็บ รายได้
| รวม 10 โครงการ | 906000 | 329435 | 36565
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา
1 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเมือง | 100000 | 100000 | 0 | / | - | - | ต.ค65 - ก.ย.66 | การศึกษา
2 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวตำบลเมือง | 25000 | 0 | 0 | - | - | / | - | การศึกษา
3 | โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลเมือง | 50000 | 0 | 0 | - | - | / | - | การศึกษา
| รวม 3 โครงการ | 175000 | 100000 | 0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
1 | แผนงานการศึกษา อุดหนุนโครงการยกระดับบูรณาการอย่างรอบด้าน เพื่อเด็กเมืองเลยพัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตที่ดี | 6000 | 0 | 0 | - | - | / | - | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1114565 | 1121178 | 6613 | / | - | - | ต.ค65 - ก.ย.66 | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดเวิกธรรมคุณ (รูปแบบที่ ๓) | 32720 | 26568 | 6152 | / | - | - | ต.ค65 - ก.ย.66 | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
4 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ | 100000 | 100000 | 0 | / | - | - | - | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
5 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมือง | 50000 | 0 | 0 |  | - | / | ก.ย.66 | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
6 | โครงการอาหารเสริม (นม) (สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.) | 368000 | 348538 | 19462 | / | - | - | ต.ค65 - ก.ย.66 | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
7 | โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 364100 | 266493 | 97607 | / | - | - | ต.ค65 | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
8 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 806400 | 792610 | 13790 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
9 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดวิเวกธรรมคุณ (รูปแบบที่ ๓) | 252105 | 282555 | 30450 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
10 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวิเวกธรรมคุณ (รูปแบบที่ ๓) (ค่าจัดการเรียนการสอน) | 83300 | 67626 | 15674 | / | - | - | ม.ค.65 - มิ.ย.66 | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
11 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดวิเวกธรรมคุณ (รูปแบบที่ ๓)(ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา) | 55370 | 37500 | 17870 | / | - | - | พ.ค.65 - ส.ค.66 | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
12 | โครงการบ้านหลังเรียน | 30000 | 0 | 0 | - | - | / | - | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
| รวม 12 โครงการ | 3262560 | 3043068 | 207618
1 | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการจัดงานเพื่อส่งเสริม บำรุงศิลปะ จารีณประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตำบลเมือง | 200000 | 48600 | 151400 | / | - | - | ม.ค.-ก.ย. 66 | ศูนย์เด็กเล็ก การศึกษา
2 | โครงการอบรมค่ายเยาวชน | 50000 | 50000 | 0 | / | - | - | ก.ค.-ก.ย. | การศึกษา
3 | โครงการบุญซำฮะ | 8000 | 8000 | 0 | / | - | - | ก.ค. | การศึกษา
| รวม 3 โครงการ | 258000 | 106600 | 151400
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
1 | แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร) | 200000 | 0 | 0 | - | - | / | - | งานป้องกัน
2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและป้องกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm๒.๕ | 20000 | 0 | 0 | - | - | / | - | งานป้องกัน
3 | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย | 20000 | 0 | 0 | - | - | / | - | งานป้องกัน
4 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล | 100000 | 0 | 0 | - | - | / | - | งานป้องกัน
5 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเมือง | 100000 | 6770 | 93230 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | งานป้องกัน
6 | อุดหนุนโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมประชาธิปไตยโดยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน | 30000 | 30000 | 0 | / | - | - | มี.ค.66 - มิ.ย.66 | งานป้องกัน
7 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 30000 | 29990 | 10 | / | - | - | ธ.ค.65 - เม.ย.66 | งานป้องกัน
| รวม 7 โครงการ | 500000 | 66760 | 93240
1 | แผนงานเคหะและชุมชน โครงการจัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย | 2000000 | 1581600 | 418400 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | สำนักปลัด
2 | โครงการคัดแยกขยะชุมชน ลดขยะต้นทาง ตามหลัก R3s “จังหวัดสะอาด” ในพื้นที่ตำบลเมือง | 40000 | 12400 | 27600 | / | - | - | ต.ค.65 - ก.ย.66 | สำนักปลัด
3 | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | 100000 | 0 | 0 |  | - | / | - | กองช่าง
| รวม 3 โครงการ | 2140000 | 1594000 | 446000
1 | แผนงานการเกษตร โครงการพัฒนาตลิ่งแม่น้ำเลย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 50000 | 0 | 0 | - | - | / | - | งานเกษตร
2 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษ์แผ่นดิน”ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง | 20000 | 0 | 0 | - | - | / | - | งานเกษตร
| รวม 2 โครงการ | 70000 | 0 | 0 | - | - | - | -